## 工事履行報告書
様式第４号（第５条関係）
工事履行報告書
仕様書番号 |  |  |  |  | 工 事 名
工事場所 |  |  |  |  | 受注者名
工 期 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
日 付 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 現在
月 別 |  |  | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  |  | 備 考
|  |  | （ ）は工程変更後 |  |  | （ ）は予定工程との差
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
| 年 | 月 |  | （） |  |  |  |  | （ | ）
（備考）
１ 予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。
２ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。
３ 必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。

## 記入例
工事履行報告書
仕様書番号 |  |  |  | 道改－０ |  |  |  |  | 工 事 名 |  |  | ○○線道路改良工事
工事場所 |  |  |  | 山県市高木地内 |  |  |  |  | 受注者名 |  |  | ○○建設 ○○支店
工 期 |  |  |  | 平成 |  | 28 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 平成 |  | 29 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
日 付 |  |  |  | 平成 |  | 28 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 現在
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ | [5 empty] | 実施工程 ％ | [5 empty] | 備 考
|  |  |  | （ ）は工程変更後 | [5 empty] | （ ）は予定工程との差
28 | 年 | 7 | 月 |  | 0 |  | （） |  |  |  | 0 |  | （ | 0.0 | ）
28 | 年 | 8 | 月 |  | 0 |  | （） |  |  |  | 0.1 |  | （ | 0.1 | ）
28 | 年 | 9 | 月 |  | 2 |  | （） |  |  |  | 3 |  | （ | 1.0 | ）
28 | 年 | 10 | 月 |  | 11 |  | （） |  |  |  | 15 |  | （ | 4.0 | ）
28 | 年 | 11 | 月 |  | 40 |  | （） |  |  |  | 45 |  | （ | 5.0 | ）
28 | 年 | 12 | 月 |  | 56 |  | （） |  |  |  | 65 |  | （ | 9.0 | ） | ＞ | 50%
29 | 年 | 1 | 月 |  | 71 |  | （） | [5 empty] | （ |  | ）
29 | 年 | 2 | 月 |  | 89 |  | （） | [5 empty] | （ |  | ）
29 | 年 | 3 | 月 |  | 98 |  | （） | [5 empty] | （ |  | ）
30 | 年 | 4 | 月 |  | 100 |  | （） | [5 empty] | （ |  | ）
| 年 |  | 月 |  |  |  | （） | [5 empty] | （ |  | ）
| 年 |  | 月 |  |  |  | （） | [5 empty] | （ |  | ）
（備考）
１ 予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入してください。
２ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。
３ 必要に応じて適宜項目を加除して使用してください。